
一、项目总体概况
1、项目概况：简述阶梯教室面积、容纳人数、现有通风问题、本次新风系统施工核心内容、施工重难点（校园施工、降噪防尘、成品保护、装修修复）。
2、施工总体思路：坚持“安全第一、零干扰教学、文明施工、一次验收合格”原则，先勘测深化、再材料进场、分区施工、分步调试、修复收尾、检测验收，全程闭环管理。
[bookmark: heading_6]二、深化设计专项方案
1、现场勘测内容：层高、吊顶结构、承重点位、外墙取排风位置、配电点位、原有装修布局、管线走向勘测。
2、气流组织设计：根据阶梯教室人员密度，合理布置送排风点位，保证全域换气均匀，杜绝死角，满足换气次数≥6次/h、CO₂≤1000ppm标准。
3、管路布局设计：隐蔽式敷设，规避原有水电、消防、音响线路，优化风管走向，减少开孔、减少破坏原有装修。
4、降噪减震设计：弹簧减震吊架、橡胶软接、管道隔声、静压箱消声，严控室内运行噪音。
[bookmark: heading_7]三、施工进度计划与工期保障
1、总工期：30个日历天，全部利用周末、法定节假日、寒暑假施工，工作日严禁进场作业。
2、进度节点：现场勘测及图纸深化→设备材料进场→管线敷设、主机安装→电气接线、控制系统安装→降噪保温施工→系统调试→墙面吊顶修复→现场清洁→第三方检测→竣工验收。
3、工期保障措施：专人专项管理、提前备货、错峰施工、工序衔接优化，杜绝工期延误，制定应急预案。
[bookmark: heading_8]四、校园文明施工与安全管理方案
1、降噪防尘措施：施工区域围挡封闭、湿式作业、粉尘即时清理，严禁高分贝机具作业，减少校园噪音影响。
2、成品保护方案：对阶梯教室座椅、舞台、显示屏、音响、地面、吊顶全覆盖防护，施工工具定点摆放，杜绝磕碰损坏。
3、安全管理：施工人员持证上岗、进场安全教育、用电安全管控、高空作业防护，杜绝安全事故。
4、现场管理：垃圾日产日清，完工场地整洁，无废料、无粉尘、无施工痕迹。
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1、设备质量管控：所有设备原厂正品，进场核验合格证、检测报告、授权文件，杜绝假冒伪劣产品。
2、施工质量管控：严格按照国家规范及校方要求施工，风管密封、保温、减震、电气布线全部达标，工序自检、互检、专检。
3、验收保障：完工后整机调试、功能测试、空气质量自检，委托CMA第三方机构检测，所有指标达标后申请校方竣工验收。



